Projekt delno financira Evropska unija
5. modul Projektno vodenje
Vanja Hazl
25. in 26.10.2007

---
Že opravljeno delo
Pripravljeni analizi:
  - Analiza potreb na lokalnih trgih
  - Analiza usposobljenosti institucij
Identificirana projektna ideja
  - problem/potenciali/priložnosti
  - potrebe ciljne skupine

---
Še potrebno
Priprava projektnega predloga
Izbor 12 projektnih predlogov

---
Merila za izbor 12 projektov
- 3 članska interna strokovna komisija bo ocenjevala sklope in podsklope
- Ocene od 1-5:
  - 1 = zelo slabo;
  - 2 = slabo;
  - 3 = sprejemljivo;
  - 4 = dobro ;
  - 5 = zelo dobro
Minimalno število točk je 335 točk oziroma 67% vseh možnih točk.

---
Merila za izbor projektov 12 projektov
- 1. sklop: Opis potencialnega nosilca in partnerjev (potrebno pridobiti najmanj 60 točk)
- 2. sklop: Ustreznost projekta (potrebno pridobiti najmanj 75 točk)
- 3. sklop: Opis projektnih aktivnosti in pričakovani rezultati (potrebno pridobiti najmanj 100 točk)
- 4. sklop: Trajnost in potencialni učinki (potrebno pridobiti najmanj 45 točk)
- 5. sklop: Finančni načrt in stroškovna učinkovitost (potrebno pridobiti najmanj 45 točk)

---
Roki – do kdaj?
Priprava dokončne analize	10.11.2007
Prvi osnutek projektnega predloga	15.11.2007
Individualno svetovanje	20.11 2007 do 14.12.2007
Dokončno oblikovani in posredovani projektni predlogi	21.12.2007
Ocenjevanje projektnih predlogov	03.01.2007 do 10.1.2007

---
Kam?
Matjaž Golob
  eim, Center razvoja človeških virov,
  Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
  Elektronski naslov:
  m.golob@center-rcv.org

---
Faze projekta
- Definicijska faza
- Faza načrtovanja projekta
- Faza izvajanja
- Faza zaključka
Programiranje
Indentifikacija
Oblikovanje
Financiranje
Izvajanje
Evalvacija

---
Od projektne ideje do projekta

---
Identifikacija projektne ideje (2)
Analiza problema/priložnosti:
  - Vključuje socialne, gospodarske, politične pogoje v določenem območju
  - Analiza obstoječega stanja (študije, podatki, zakonodaja, rezultati prejšnjih projektov, statistični podatki)
  - SWOT analiza
  - Problemsko drevo

---
Identifikacija projektne ideje (3)
SWOT analiza

---
Identifikacija projektne ideje (4)
Problemsko drevo

---
Primer problemskega drevesa

---
Načrtovanje projekta

---
Delo v skupinah
Pripravite problemsko drevo

---
Logični okvir projekta – proces
Izpolnjevanje matrike logičnega okvirja
je prvi korak pri pripravi
projektne prijave
Kdaj uporabiti logični okvir?
  Za identificiranje, pripravo, ocenjevanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje projekta

---
Logični okvir projekta – matrika
LOGIKA INTERVENCIJE	OBJEKTIVNO PREVERLJIVI INDIKATORJI	SREDSTVA ZA PREVERJANJE	PREDPOSTAVKE/ / TVEGANJA
GLOBALNI CILJI
POSEBNI CILJ/ / NAMEN
REZULTATI
AKTIVNOSTI	VLOŽENA SREDSTVA

---
Logični okvir – logika

---
Namen projekta/ specifični cilj – čemu?
sidro oblikovanja projekta – začetna točka priprave logičnega okvira:
  - Komu je namenjen vaš projekt?
  - Kakšne spremembe želite doseči s projektom?
  - Kaj bi dosegli, če bi bili 100% uspešni?
  - Kaj želimo na dolgi rok?

---
Primer
Ustvariti spodbudno podporno okolje,
ki bo s krepitvijo podjetnosti in podjetniške
kulture pri mladih v Gorenjski regiji
vplivalo na povečanje deleža mladih inovativnih podjetih v regiji.

---
S.M.A.R.T.
Cilj mora biti:
- Specific (specifičen)
- Measurable (merljiv v smislu, časa, kakovosti in denarja)
- Attinable (dosegljiv)
- Realistic (realen)
- Timebound (časovno opredeljen)

---
Delo v skupinah
Opredelite namen in cilje projekta

---
Načrtovanje aktivnosti
- Način za doseganje rezultatov in ciljev projekta
- Kaj, kdaj, kje kako
- Načrt aktivnosti najbolj viden del projekta
- ne prepodrobno, le sklopi aktivnosti
- Finančni, človeški in materialni viri
- Različna orodja:
    - WBS: strukturna členitev projekta
    - Gantogram
    - Mrežni diagram

---
Terminski načrt

---
Načrtovanje...
Načrt aktivnosti	Kdo	Št. dni	Stroški	output	rezultat
Delovni paket 1 / Vodenje in koordinacija
Delovni paket 2 / Popis kulturne dediščine / Aktivnost 2.1. / Aktivnost 2.2. / Aktivnost 2.3.
Delovni paket 3 / Priprava zbornika / Aktivnost 3.1. / Aktivnost 3.2. / Aktivnost 3.3.
Delovni paket 4 / Promocija in razširjanje / Aktivnost 4.1.

---
Rezultati
Rezultati povedo, na kakšen način bomo dosegali cilje (dolgoročni in takojšnji)
  - Proizvodi ali storitve, kompetence in zmogljivosti, ki so direktni rezultat projektnih aktivnosti

---
Kazalniki / indikatorji
- Z njimi opisujemo, merimo količinske in kakovostne spremembe
- Pri definiranju indikatorjev upoštevajmo: QQTL (Quality, Quantity, Timing, Location)
  - Quality (pričakovana kakovost, način spremembe)
  - Quantity (pričakovan obseg sprememb, npr.: koliko)
  - Timing (do kdaj se naj zgodi sprememba)
  - Location (področje doseganja rezultatov)

---
Predvidevanja/pogoji, tveganja
  - Pogoji, okoliščine, zunanji dejavniki, ki lahko ogrozijo izvedbo projekta, vendar nanje nimamo neposrednega vpliva - zato jih je treba skrbno preučiti

---
Sredstva za verifikacijo/ preverjanje
  - Povejo kje in v kakšni obliki lahko najdemo informacije o doseganju ciljev in rezultatov
  - Statistične informacije, vprašalniki, analize, projektna dokumentacija, liste prisotnosti, zapisniki srečanj

---
Delo v skupinah
Oblikujte sklope aktivnosti projekta
Opišite pričakovane rezultate (proizvodi, storitve, kompetence) projekta, ki bodo prispevali k ciljem projekta

---
Hvala za pozornost!
Vprašanja ?